|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ  «Информатика и системы управления»____________________________________

КАФЕДРА  «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»______________

Лабораторная работа № __1-5__

Дисциплина  Экономика программной инженерии

| Вариант №2 Студент _Брянская Е.В.________ Группа _ИУ7-82Б_____________ Оценка (баллы) _______________ Преподаватель _Барышникова М.Ю. _Силантьева А.В. |  |
| --- | --- |

Москва.

2022 г.

Лабораторная работа 1

Тема Планирование программного проекта в Microsoft Project: настройка рабочей среды и создание нового проекта

Задание для тренировки

Осуществить планирование проекта со следующими временными характеристиками:

Дата начала проекта – 1-й рабочий день марта текущего года.

Провести планирование работ проекта, учитывая следующие связи между задачами:

- Предусмотреть, что C, J и D – исходные работы проекта, которые можно начинать одновременно;

- Работа A следует за D, а работа I – за A;

- Работа H следует за I;

- Работа F следует за H, но не может начаться, пока не завершена С;

- Работа G следует за I;

- Работа E следует за J;

- Работа B следует за E

Параметры рабочей среды стандартные.

Результат

Итого: длительность проекта - 71 день, дата завершения – 10.05.2022

Лабораторная работа

Цель: освоение возможностей программы Microsoft Project для планирования проекта по разработке программного обеспечения.

Содержание проекта: Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Задание 1: Настройка рабочей среды проекта

Файл → Расписание

Указывается:

- длительность работы в неделях, объем работ в часах, тип работ по умолчанию - с фиксированными трудозатратами (пункт 2);

- количество рабочих часов в день - 8, количество рабочих часов в неделю - 40 (пункт 3);

- начало рабочей недели в понедельник, а финансового года - в январе (пункт 4);

- продолжительность рабочего дня с 9 до 18 часов (пункт 5).

Проект → Сведения о проекте

Указывается:

- дата начала проекта – первый рабочий день марта текущего года (пункт 1);

- стандартный календарь рабочего времени (пункт 6).

Проект → Изменить рабочее время

Указывается:

- выходные и праздничные дни на ближайшие семь-восемь календарных месяцев от даты начала проекта (пункт 7).

Показать суммарную задачу проекта:

Заполнить вкладку Заметки информацией об основных параметрах проекта (его длительности, бюджете и количественном составе команды).

Задание 2: Создание списка задач

Задание 3: Структурирование списка задач

- Провести группировку задач 3-7 как подзадач задачи 2.

- Сгруппировать задачи 4-6 как подзадачи задачи 3.

- Провести группировку задач 9-11 как подзадач задачи 8.

- Провести группировку задач 13-16 как подзадач задачи 12.

- Сгруппировать задачи 20, 21 как подзадачи задачи 19.

- Провести группировку задач 23-25 как подзадач задачи 22.

Задание 4: Установление связей между задачами

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы была изучена программа MS Project 2016. Была проведена настройка рабочей среды, создание списка задач, его структурирование и установление связей между задачами.

В результате планирования выяснилось, что проект не будет закончен в заявленные сроки: заявленный срок – 01.09.2022, по расчетам получается 16.09.2022.

Лабораторная работа 2

Тема Определение ресурсов и затрат для проекта

Задание для тренировки

- Дополнить временной план проекта, подготовленный на предыдущем этапе (лабораторная работа № 1), информацией о ресурсах и определить стоимость проекта.

- Для этого заполнить ресурсный лист в программе MS Project, принимая во внимание, что к реализации проекта привлекается не более 12 исполнителей.

- Предусмотреть, что стандартная ставка ресурса составляет 250 руб./день.

- Произвести назначение ресурсов на задачи в соответствии с таблицей. С учетом того, что квалификация ресурсов одинаковая, при назначении ресурсов использовать процент загрузки.

- К получившемуся после назначения ресурсов бюджету проекта добавить 5 тыс. рублей фиксированных затрат. Кроме того, с понедельника второй недели реализации проекта выделить средства на приобретение расходных материалов для выполнения работ А, В и С из расчета 1 тыс. рублей в неделю.

Результат

Лабораторная работа

Цель: освоение возможностей программы Microsoft Project для работы с ресурсами.

Задание 1: Создание списка ресурсов

Был заполнен ресурсный лист:

Задание 2: Назначение ресурсов задачам

Были назначены ресурсы в соответствии с таблицей:

У системного аналитика, художника-дизайнера и технического писателя наблюдаются перегрузки из-за того, что они задействованы на нескольких задачах одновременно.

Задачам 2/8/12 было выделено по 1000 рублей фиксированных затрат.

Для 8 задаче «Построение базы объектов» был арендован дополнительный сервер:

Задание 3: Анализ затрат по группам ресурсов

Была проведена структуризация затрат по группам ресурсов:

Информацию о затратах по структурным группам ресурсов представлена в графическом виде.

Вывод

Согласно диаграммам, можно сделать следующие выводы:

- наиболее затратна работа программистов, сервера, ввод данных и анализа;

- у программистов и аналитиков наибольшее соотношение затрат к трудозатратам (51% затрат и 29% трудозатрат для программистов и 10% и 2% для аналитиков);

- обратная ситуация наблюдается у сервера – 14% затрат на 33% трудозатрат и у ввода данных – 11% и 26%.

Итого: затраты – 48 076,67 (выделено 50 000), длительность 27,6 недель.

Вывод из лабораторной работы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены возможности программы Microsoft Project для работы с ресурсами. Была заполнена таблица ресурсов, которые далее были назначены, а также проведён анализ затрат по группам.

Лабораторная работа 3

Тема Оптимизация параметров проекта. Выравнивание загрузки ресурсов. Учёт периодических задач. Минимизация критического пути.

Цель: отработка навыков использования программы Microsoft Project для оптимизации временных и финансовых показателей проекта.

Задание 1: Выравнивание загрузки ресурсов в проекте

Была ликвидирована перегрузка ресурсов в проекте.

До выравнивания

После выравнивания

Таким образом, «Создание справочной системы» теперь должно выполняться не параллельно с задачей «Написание руководства пользователя», а сразу после неё. Произошло это из-за того, что «Написание руководства пользователя» находится на критическом пути.

Аналогично с задачей «Разработка сайта».

Задание 2: Учёт периодических задач в плане проекта

- Отразите в плане проекта проведение еженедельного совещания по средам с 10 до 11 утра.

- Привлеките к участию в совещании всех специалистов, кроме наборщиков данных и программистов №1 - 4 (их интересы на совещании представляет ведущий программист).

- Устраните перегрузку ресурсов.

- Проанализируйте причины превышения бюджета проекта после введения совещаний.

- В случае превышения бюджета и сроков реализации проекта проведите оптимизацию временных и финансовых параметров проекта.

Было создано повторяющееся событие – «Совещание».

Назначены участники и устранена перегрузка ресурсов.

Возникли перегрузки из-за того, что совещания происходят в рабочее время, необходимо провести устранение перегрузки.

Для выравнивания было использовано автоматическое выравнивание. Т.к. перегружено сразу несколько ресурсов. Результат:

Таким образом, были добавлены перерывы в выполнении задач для совещаний, поэтому срок увеличился до 21.09.2022, поэтому увеличились и денежные затраты: 68 099.67 рублей, что превышает выделенный бюджет.

Поскольку превышены и сроки, и затраты необходимо провести оптимизацию проекта. Поскольку на время совещания сотрудники не заняты своей основной работой, то необходимо пересмотреть план оплаты.

Внесём изменение в столбец «Таблица затрат»:

Таким образом, затраты уменьшились, и теперь находятся в рамках выделенного бюджета:

Задание 3: оптимизация критического пути

- Проанализируйте задачи, лежащие на критическом пути, и сделайте вывод о том, какие из них оказывают наибольшее влияние на срок реализации проекта.

- Проведите оптимизацию критического пути, сократив его как минимум на две недели.

- При необходимости разгрузите перегруженные ресурсы, ликвидируйте превышение затрат.

- Проанализируйте, изменилось ли после оптимизации соотношение «Трудозатраты – Затраты» по группам ресурсов, взяв за основу результаты выполнения Задания №3 Лабораторной работы №2.

- Сохраните базовый план проекта.

Во вкладке Вид -> Фильтр –> Критические задачи отобразим Критические задачи проекта:

Чтобы уменьшить длительность проекта, добавим других программистов туда, где работает только несколько.

Сроки проекта сдвинулись с 21.09 на 14.09. Также следует удалить совещания, которые выходят за рамки сроков. Таким образом, сроки сократились вплоть до 12.08.

Рассмотрим соотношение:

| 3 лаб.раб. | 2 лаб.раб. |
| --- | --- |

Таким образом, соотношение трудозатрат к затратам практически не изменилось. Увеличились затраты на программистов (около 3%).

Также был сохранен базовый план:

Вывод

В результате лабораторной работы были отработаны навыки использования программы Microsoft Project для оптимизации временных и финансовых показателей проекта. Для оптимизации затрат было решено создать второй план оплаты для сотрудников, участвующих в совещаниях, также для сокращения сроков было предпринято перераспределение работников (добавление программистов к задачам, где привлекаются лишь некоторые из них).

Итак, затраты составляют 49 109,71 руб. (было 48 076,67), что находится в рамках выделенного бюджета, дата окончания проекта – 12.08.2022 (была 16.09.2022).

Лабораторная работа 4

Задание

Дата отчета 22 апреля.

Отметить как выполненные все работы, которые должны были завершиться на эту дату, кроме:

- Задача №31 фактически завершилась на 3 дня позже.

- С 11 марта системный аналитик на 20% задействован в другом проекте.

- Задача №35 выполнена на 80%.

- С 4 апреля уволился ведущий программист. На его должность перевели Программиста №1. Весь объем программистской работы перераспределили между программистами №2-4 с увеличением их зарплаты на 10%.

- С 4 апреля купили собственный сервер за 3800 руб. и отказались от аренды.

Зададим дату отчета:

- Необходимо указать, что 31 задача завершилась на 3 дня позже:

- С 11 марта системный аналитик на 20% задействован в другом проекте.

- Задача №35 выполнена на 80%.

- С 4 апреля уволился ведущий программист. На его должность перевели Программиста №1. Весь объем программистской работы перераспределили между программистами №2-4 с увеличением их зарплаты на 10%.

Т.к. должность Программиста №1 никто не занят, следовательно:

Удален Программист №1 из ресурсов, вся нагрузка перераспределена между программистами №2-4.

Программистам 2-4 увеличена зарплата:

- С 4 апреля купили собственный сервер за 3800 руб. и отказались от аренды.

Итого, после внесения всех изменений получились следующие результаты:

Дата осталась та же, но затраты стали 45 716 (были 49 109). Дело в том, что изначально они выросли (51 436) в силу увольнение сотрудника и уменьшения процента задействования аналитика, что вызвало также и увеличение сроков, но покупка собственного сервера позволила сэкономить около 5 тысяч.

Текущее и базовое окончание проекта совпадают.

% выполнения задач:

- Выведите на экран линию прогресса.

Вертикальной линией связываются работы, которые продвигаются или должны были начаться (= фронт работы). Некоторые работы не связаны линией, это означает, что они либо завершены или должны начаться после заданного числа.

Все связанные задачи имеют V-образный изгиб, направленный вправо, что означает, что работа идёт с опережением графика.

Сравнение исходных оценок с фактическими данными:

Таким образом, в основном, задачи опаздывают лишь на незначительный промежуток времени (меньше 1 недели). Также есть 2 задачи, которые заканчиваются раньше срока (Разработка 2D и 3D).

Проект отклонился от графика на 0.04 недели.

Для того, чтобы убрать отклонение можно на задачу «Тестирование модели ядра» поставить ещё одного программиста:

Таким образом, получаем следующее:

Теперь проект завершается раньше базового плана на 0.38 недель.

Но немного увеличились затраты – на 50 рублей, зато дата окончания – 10.08.2022.

Вывод

В результате лабораторной работы были отработаны навыки использования программы Microsoft Project по контролю за ходом реализации проекта. В результате внесения фактических данных и уменьшение количества персонала и перераспределения нагрузки среди оставшихся работников (+ увеличение зарплаты) затраты выросли, но благодаря покупке собственного сервера удалось их уменьшить и сделать даже меньше, чем было.

Лабораторная работа 5

Цель: освоение возможностей программы Microsoft Project по управлению финансовыми потоками на основе анализа затрат.

Задание 1: Работа с таблицей освоенного объёма

- Используя таблицу освоенного объема, определите основные финансовые показатели проекта на указанную дату отчета.

Вид => Таблицы => Другие таблицы:

Результат на скрине ниже. По нему видно, что на момент отчета освоенный объём (21 709,77) превышает запланированный (16 756,87). Совещания в точности соответствуют плану. А вот задача создания интерфейса превышает на 470,06 рублей. То же самое можно сказать про построение базы объектов, только разница составляет несколько тысяч.

Что касается задачи создания мультимедиа-наполнения, то наблюдается обратная картина: освоенный объем меньше запланированного (на 75 рублей).

Если рассматривать весь объект в целом, то освоенный объем превышает на 4952,9 рублей запланированный объем.

Основные финансовые показатели:

- Запланированный объем (ЗО) – это средства, которые были затрачены на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета, если бы задача точно соответствовала графику и смете.

- Освоенный объем (ОО) – это средства, которые были бы затрачены на выполнение задачи с самого начала проекта до выбранной даты отчета, если бы фактически выполненная работа оплачивалась согласно смете, т.е. это фактическое количество рабочих часов, оплачиваемых по сметным ставкам.

- Фактические затраты (ФЗ) – средства, фактически потраченные на задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета.

- Отклонение от календарного плана (ОКП) позволяет вычислить несоответствие сметы, которое вызвано различием между плановым и фактическим объёмом работы, если это величина меньше 0, то проект опаздывает.

- Отклонение по стоимости (ОПС) сравнивает сметную и фактическую стоимость выполненной работы и позволяет выделить несоответствие сметы, вызванные разницей стоимости ресурсов, если эта величина меньше нуля, то проект вышел за пределы сметы.

- Предварительная оценка по завершении (ПОПЗ) отображает ожидаемые общие затраты для задачи, расчет которых основан на предположении, что оставшаяся часть работы будет выполнена в точном соответствии со сметой. (прогноз по завершении)

- Затраты по базовому плану (БПЗ) показывают фиксированные затраты и стоимость ресурсов согласно базовому плану.

- Отклонение по завершению (ОПЗ) – разность между БПЗ и ПОПЗ, если эта величина отрицательна, то наблюдается перерасход средств.

Таким образом, на 22.04.2022:

- Затраты по базовому плану (БПЗ) – 49 109,71 рублей

- Отклонения от базового плана:

  - Отклонение от календарного плана (ОКП) > 0, проект опережает план

  - Отклонение по стоимости (ОПС) > 0, проект находится в пределах сметы, наблюдается экономия средств (7539,97 рублей)

  - Отклонение по завершению (ОПЗ) > 0, нет перерасхода средств, проект укладывается в смету

Задание 2: Работа с отчетами проекта

- Определите, в какой период времени руководитель проекта будет испытывать наибольшую потребность в деньгах.

- Выведите на экран задачи, превышающие бюджетную стоимость.

- Определите задание для ресурса, указанного преподавателем.

Отчет => Наглядные отчеты => Отчет о бюджетной стоимости.

Результат:

Результат:

Наибольшая потребность в деньгах руководитель проекта будет испытывать на 9, 27 и 14.

На 9 неделе начинаются такие задачи как: Анализ и проектирование ядра, Разработка 2D и 3D графических интерфейсов.

На 14 – Создание модели ядра, Анализ и построение структуры БД, создание заставки, Построение базы объектов, к тому же, на эту неделю выпадает покупка своего сервера.

На 27 – Создание рабочей модели, Программирование интерфейса, Разработка дизайна, Написание руководства пользователя, Наполнение базы объектов.

Отклонение по стоимости задач наиболее выражено у Создания интерфейса, поскольку там задействовано 4 человека + есть фиксированная затрата.

Больше всего экономии наблюдается у Сервера, поскольку в апреле было принято решение об отказе от аренды, и Программист 1, т.к. человек, исполняющий его обязанности был повышен, но никого не назначили на его должность, зато переложили часть работ на 2 программиста.

Задание 3: Анализ вариантов декомпозиции работ в проекте

- Предложите другой вариант декомпозиции работ, сохранив длительности элементарных задач и первоначально выделенные для их выполнения ресурсы. Оцените параметры проекта, устранив перегрузку ресурсов и оптимизировав критический путь проекта.

- Сделайте выводы о преимуществах и недостатках каждого из вариантов планирования, которые отразите в отчете.

До:

После:

Была проведена декомпозиция по процессам – анализ и проектирование, разработка, программирование, заполнение данными и тестирование.

В результате срок завершения сместился на 1 день (было 10.08.22, стало 11.08.22), а что касается затрат, то они уменьшились примерно на 1200.

До декомпозиции Сервер/Свой сервер назначались на группу задач, это означает, что в моменты, когда по плану между задачами были перерывы, сервер продолжал работать, а при декомпозиции на каждую задачу в отдельности на время этих «перерывов» он выключался, что сэкономило затраты.

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были освоены возможности программы Microsoft Project по управлению финансовыми потоками на основе анализа затрат.